## Лист1
Отчет о ходе реализации Программы, рублей
по состоянию на 01.04.2018 г.
N п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Объем кассовых расходов на 01.04.2018 | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный законом о бюджете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Программа "Культура Ивановской области" | <Исполнитель> | Всего | 873445273.55 | 207148985.78 | В государственной программе по областному бюджету ошибочно утверждена сумма 764937473,55. Подготовлены изменения в государственную программу, в которых данная сумма будет скорректирована. | 1. Охват населения Ивановской области услугами учреждений культуры Ивановской области в расчете на 1 тысячу жителей | % | 86.4 | 21.6
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 787945273.55 | 197751866.82 |  | 2. Доля культурно-просветительных мероприятий, проведенных учреждениями культуры, в общем количестве мероприятий | % | 28.3 | 7.1
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 764977473.55 | 195485657.7 |  | 3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 35.25 | 63.5
|  |  | - федеральный бюджет | 22967800 | 2266209.12 |  | 4. Общий объем туристского потока в Ивановскую область | тыс.чел. | 777.2 | 84.3
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 85500000 | 9397118.96
1 | Подпрограмма "Наследие" |  | Всего | 280929254.87 | 65388673.12 | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 267429254.87 | 65388673.12
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 264436154.87 | 65002764
|  |  | - федеральный бюджет | 2993100 | 385909.12
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 | 0
1.1. | 1. Основное мероприятие «Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения» | Комитет Ивановской области по государственной охране памятников культурного наследия | Всего | 2552200 | 385909.12 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2552200 | 385909.12
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 2552200 | 385909.12
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |  | Всего | 2552200 | 385909.12 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Общее количество обращений о выдаче заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения | заявле- ний | 6 | 3 | 2552200
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2552200 | 385909.12 |  | 2. Количество выданных заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения | заданий, разре- шений | 6 | 3
в том числе:
- областной бюджет
|  |  | - федеральный бюджет | 2552200 | 385909.12
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2 | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» |  | Всего | 176620404.9 | 39987720 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 163120404.9 | 39987720
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 163120404.9 | 39987720
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 | 0
1.2.1 | Мероприятие «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме». |  | Всего | 123236740.9 | 29110473 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Число посетителей областных государственных музейных учреждений | челове к | 324600 | 64138
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 109736740.9 | 29110473 |  | 2. Доля индивидуальных посещений областных государственных музейных учреждений | % | 42.7 | 49
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Доля музейных фондов, внесенных в электронный каталог музейных предметов | % | 28 | 18
|  |  | - областной бюджет | 109736740.9 | 29110473 |  | 4. Доля государственных музеев Ивановской области, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ивановской области | % | 80 | 75 | 109736740.9
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 5. Количество виртуальных выставок в государственных музеях Ивановской области, созданных при поддержке областного бюджета | единиц | 12 | 14
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 6. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ивановской области (по отношению к 2012 году) | % | 8.35 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 |  |  | 7. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 11.92 | 3
[7 empty] | 8. Число посещений музейных учреждений Ивановской области на 1 жителя | посещений на 1 жителя в год | 0.32 | 0.08
1.2.2 | Мероприятие "Работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации" |  | Всего | 14500000 | 3742137 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество музейных предметов | единиц | 964200 | 968585
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 14500000 | 3742137
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 14500000 | 3742137
|  |  | - федеральный бюджет | [7 empty] | 14500000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.3 | Мероприятие "Реализация проектов по популяризации областных государственных музеев среди подрастающего поколения" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество разработанных музейных программ эстетического воспитания для дошкольников и детей младшего школьного возраста в областных государственных музеях | единиц | 32
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 24983664 | 7135110 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Соотношение средней заработной платы работников музеев в государственных учреждениях культуры Ивановской области к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 24983664 | 7135110
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 24983664 | 7135110 | [5 empty] | 27083600
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.4 | Мероприятие " Укрепление материально-технической базы областных государственных музеев" |  | Всего | 13900000 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество государственных музеев, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 13900000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 13900000 | 0 | [5 empty] | 13900000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  | Всего | 70957602.77 | 17754274 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 70957602.77 | 17754274
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 70516702.77 | 17754274
|  |  | - федеральный бюджет | 440900 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки" |  | Всего | 54177114.77 | 13276914 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество посещений областных государственных библиотечных учреждений | единиц | 231000 | 58113
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 54177114.77 | 13276914 |  | 2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ивановской области (по сравнению с предыдущим годом), в том числе включенных в Сводный электронный каталог России | % | 1.2 | 0.3
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Доля инвалидов по зрению в Ивановской области, которые являются арегистрированными пользователями Ивановской областной специальной библиотеки для слепых | % | 41.8 | 41.8
|  |  | - областной бюджет | 54177114.77 | 13276914 |  | 7. Доля библиотечной литературы, оставленной на дом, к общему количеству фондов | % | 57.7 | 14.48 | 54177114.77
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
[7 empty] | Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате в Ивановской области | % | -
1.3.2 | Мероприятие "Работы по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечных фондов" |  | Всего | 2000000 | 493290 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество документов | единиц | 3119600 | 3125852
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2000000 | 493290 |  | 2. Объем библиотечных фондов, редназначенных для хранения | единиц | 3119600 | 3125852
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2000000 | 493290 | [5 empty] | 2000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.3 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных библиотек" |  | Всего | 2140000 | 670000 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество государственных библиотек, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 2 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2140000 | 670000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2140000 | 670000 | [5 empty] | 2140000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.4 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований" |  | Всего | 383361 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество библиотек муниципальных образований, осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | единиц | 135 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 383361 | 0 |  | 2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 2.96 | 0.75 | 383361
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 66361 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 317000 | 0
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.5 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" |  | Всего | 149837 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Доля областных и муниципальных библиотек, подключенных к единой региональной информационной межбиблиотечной сети | % | 25.55 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 149837 | 0 |  | 2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 2.96 | 0.75 | 149837
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 25937 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 123900 | 0
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.6 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 12107290 | 3314070 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 12107290 | 3314070
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 12107290 | 3314070 | [5 empty] | 12962300
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4 | Основное мероприятие "Развитие архивного дела" |  | Всего | 30799047.2 | 7260770 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 30799047.2 | 7260770
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 30799047.2 | 7260770
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие "Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам и справочно- поисковым средствам к ним" |  | Всего | 10633958.2 | 2658690 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество исполненных тематических запросов | единиц | 800 | 163
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10633958.2 | 2658690 |  | 2. Количество исполненных социально- правовых запросов | единиц | 5500 | 1935
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество посещений читального зала | единиц | 1500 | 614
|  |  | - областной бюджет | 10633958.2 | 2658690 | [5 empty] | 10633958.2
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.2 | Мероприятие "Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности" |  | Всего | 17053360 | 3691200 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Объем документов, принятых на постоянное хранение | единиц | 2000 | 1414
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 17053360 | 3691200 |  | 2. Количество архивных документов, сведения о которых включены в автоматизирова нную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации | единиц | 8000 | 2150
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию | единиц | 20 | 0
|  |  | - областной бюджет | 17053360 | 3691200 |  | 4. Объем хранимых документов | единиц | 1950000 | 1960605 | 17053360
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 3111729 | 910880 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Соотношение средней заработной платы работников архива к средней заработной плате наемных работников Ивановской области | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 3111729 | 910880
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3111729 | 910880 | [5 empty] | 3643530
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2 | Подпрограмма «Искусство» |  | Всего | 592516018.68 | 141760312.66 | В государственной программе по областному бюджету ошибочно утверждена сумма 500501318,68. Подготовлены изменения в государственную программу, в которых данная сумма будет скорректирована
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 520516018.68 | 132363193.7
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 500541318.68 | 130482893.7
|  |  | - федеральный бюджет | 19974700 | 1880300
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 72000000 | 9397118.96
2.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации» |  | Всего | 59465283.05 | 8941499.13 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 39465283.05 | 7233100
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 39465283.05 | 7233100
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 20000000 | 1708399.13
2.1.1 | Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |  | Всего | 6217488.06 | 1493900 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество клубных формирований | единиц | 14 | 14
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6217488.06 | 1493900 |  | 2. Число лиц, проводящих досуг в коллективах самодеятельного народного творчества, финансируемых из областного бюджета, на регулярной основе | человек | 500 | 500
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число коллективов самодеятельного народного творчества Ивановской области, имеющих звание «Народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества» | коллективов | 12 | 12
|  |  | - областной бюджет | 6217488.06 | 1493900 | [5 empty] | 6217488.06
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.2 | Мероприятие "Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры" |  | Всего | 38509444.99 | 6222399.13 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество объектов | единиц | 14 | 14
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 18509444.99 | 4514000 |  | 2. Число участников (посетителей) культурно-массовых мероприятий | тыс. человек | 40 | 11
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество изданных (опубликованных) материалов, содержащих образцы или отражающих деятельность носителей нематериального культурного наследия либо информацию о них | единиц | 1 | 0
|  |  | - областной бюджет | 18509444.99 | 4514000 |  | 4. Количество проведенных координационно-учебных мероприятий со пециалистами сферы культуры муниципальных образований по вопросам методики народного творчества и сохранения нематериального культурного наследия | единиц | 15 | 4 | 18509444.99
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 5. Удельный вес методик и координационно-учебных мероприятий по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Ивановской области традиционной народной культуры от числа запланированных | % | 100 | 25
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 20000000 | 1708399.13
2.1.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 4588350 | 1225200 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Ивановской области, занятых в сфере организации самодеятельного народного творчества, к средней заработной платы в Ивановской области | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 4588350 | 1225200
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 4588350 | 1225200 | [5 empty] | 5124000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.4 | Мероприятие "Выплата премий Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» |  | Всего | 150000 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» | человек | 5 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 150000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 150000 | 0 | [5 empty] | 150000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.5 | Мероприятие "Проведение Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" |  | Всего | 10000000 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Число зрителей, посетивших мероприятия кинофестиваля | человек | 10000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10000000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 10000000 | 0 | [5 empty] | 10000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие театрального и исполнительского искусства» |  | Всего | 264965996.97 | 60806004.83 | В государственной программе по сумме "Всего"ошибочно указана сумма 265025996,97. Подготовлены изменения в государственную программу, в которых данная сумма будет скорректирована
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 212965996.97 | 53117285
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 201248796.97 | 51236985
|  |  | - федеральный бюджет | 11717200 | 1880300
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 52000000 | 7688719.83
2.2.1 | Мероприятие "Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" |  | Всего | 36783889.55 | 9092637.06 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество проведенных концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | концертов (программ) | 265 | 87
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 28783889.55 | 7140400 |  | 2. Число зрителей на выезде | человек | 34100 | 8300
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число зрителей на стационаре | человек | 17000 | 3400
|  |  | - областной бюджет | 28783889.55 | 7140400 |  | 4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий | % | 45 | 45 | 28783889.55
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 8000000 | 1952237.06
2.2.2 | Мероприятие "Показ спектаклей и иных зрелищных программ" |  | Всего | 137382221 | 30929373.77 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество проведенных спектаклей и иных зрелищных программ | спектаклей | 1050 | 343
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 96082221 | 25192891 |  | 2. Число зрителей на стационаре | человек | 161100 | 72115
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число зрителей на выезде | человек | 45000 | 17351
|  |  | - областной бюджет | 96082221 | 25192891 |  | 4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий | % | 45 | 46.2 | 96082221
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 41300000 | 5736482.77
2.2.3 | Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности" |  | Всего | 32201460.06 | 8052700 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Эксплуатируемая площадь здания театрального комплекса | кв.м | 23417,2 | 23417.2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 32201460.06 | 8052700
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 32201460.06 | 8052700 | [5 empty] | 32201460.06
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.4 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 38042851.36 | 10527066 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 38042851.36 | 10527066
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 38042851.36 | 10527066 | [5 empty] | 42104268.86 | фил | 2851500
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.5 | Мероприятие «Развитие фестивального движения» |  | Всего | 3500000 | 182400 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Число зрителей, посетивших мероприятия фестивалей, проводимых на территории Ивановской области | человек | 13500 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 800000 | 182400
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 800000 | 182400 | [5 empty] | 800000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 2700000
2.2.6 | Мероприятие «Поддержка творческой деятельности государственных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек» |  | Всего | 5650430 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | % | 102.5 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 5650430 | 0 | [5 empty] | 5650430
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 395530 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 5254900 | 0
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.7 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений» |  | Всего | 4451600 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество проектно-сметных документаций на первоочередные ремонтные (реставрационные) работы здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области "Ивановский государственный театральный комплекс" по адресу: г. Иваново, пл. Пушкина, д. 2 | единиц | 4 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 4451600 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 4451600 | 0 | [5 empty] | 14451600
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.8 | Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» |  | Всего | 2021828 | 2021828 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество посещений театров по отношению к 2010 году | % | 101.5 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2021828 | 2021828 | [5 empty] | 2021828
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 141528 | 141528
|  |  | - федеральный бюджет | 1880300 | 1880300
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.9 | Мероприятие «Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и искусства Ивановской области» |  | Всего | 4931717 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество учреждений культуры и искусства Ивановской области, в которых созданы виртуальные концертные залы | единиц | 1 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 4931717 | 0 | [5 empty] | 4931717
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 349717 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 4582000 | 0
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и поощрение лучших работников и организаций в сфере культуры» |  | Всего | 12315053 | 0 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 12315053 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 4057553 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 8257500 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры» |  | Всего | 500000 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры | единиц | 5 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 500000 | 0 |  | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 102.1 | 0
в том числе:
- областной бюджет
|  |  | - федеральный бюджет | 500000 | 0 | [5 empty] | 500000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.2 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений" |  | Всего | 350000 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | Количество денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | человек | 7 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 350000 | 0 |  | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 102.1 | 0
в том числе:
- областной бюджет
|  |  | - федеральный бюджет | 350000 | 0 | [5 empty] | 350000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.3 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры" |  | Всего | 7965053 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | Доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, в которых проведена модернизация материально-технической базы | % | 38 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 7965053 | 0 | [5 empty] | 7965053
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 557553 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 7407500 | 0
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.4 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культурно-досугового типа" |  | Всего | 3500000 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | Число учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 1 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 3500000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3500000 | 0 | [5 empty] | 3500000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.4 | Основное мероприятие «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» |  | Всего | 202968169 | 61004213.7 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 202968169 | 61004213.7
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 202968169 | 61004213.7
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области" |  | Всего | 202968169 | 61004213.7 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 202968169 | 61004213.7
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 202968169 | 61004213.7 | [5 empty] | 212528165
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.5 | Основное мероприятие «Поддержка творчески одаренных детей» |  | Всего | 172416 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172416 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 172416 | 0
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.5.1 | Мероприятие "Организация и обеспечение оздоровления в региональном творческом лагере юных и молодых художников «Волжский художник» обучающихся рганизаций дополнительного образования и студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор в сфере изобразительного искусства" |  | Всего | 172416 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Численность обучающихся | человек | 10 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172416 | 0 |  | 2.Уровень удовлетворенности граждан государственной услугой | % | 95 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 172416 | 0 | [5 empty] | 172416
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.6 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами» |  | Всего | 52629100.66 | 11008595
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 52629100.66 | 11008595
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 52629100.66 | 11008595
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.6.1 | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами" |  | Всего | 2589100.66 | 198755 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество проведенных мероприятий | мероприятий | 15 | 4
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2589100.66 | 198755
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2589100.66 | 198755 | [5 empty] | 2589100.66
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
|  | Правительство Ивановской области |  | 322300 | 98755
|  | Департамент внутренней политики Ивановской области |  | 100000 | 100000
|  | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области |  | 208500 | 0
|  | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области |  | 140000 | 0
|  | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  | 1818300.66 | 0 | Начало проведения мероприятий запланировано со 2 квартала 2018 г.
2.6.2 | Мероприятие «Выплата премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» | Департамент внутренней политики Ивановской области | Всего | 40000 | 0 | Мероприятие будет реализовано в 4 квартале т.г. | 1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» | человек | 4 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 40000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 40000 | 0 | [5 empty] | 40000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.6.3 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Иваново-Вознесенской губернии» |  | Всего | 50000000 | 10809840 |  | 1. Количество проведенных мероприятий | мероприятий | 33 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 50000000 | 10809840
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 50000000 | 10809840 | [5 empty] | 50000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
|  | Департамент культуры и туризма Ивановской области | 39554500 | 39554500 | 10095500 | Мероприятие в стадии реализации
|  | Департамент образования Ивановской области |  | 3858000 | 531000 | Мероприятия находятся в стадии реализации: 1) составлено техническое задание на издание учебного пособия для обучающихся "Выдающиеся личности Ивановского края", проводится работа авторов; 2) разработано положение о конкурсе педагогических проектов "100 идей для развития детей"
|  | Департамент здравоохранения Ивановской области |  | 550000 | 0 | Мероприятие в стадии реализации
|  | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  | 557500 | 133340 | Плановое значение показателя планируется достигнуть к концу года
|  | Департамент внутренней политики Ивановской области |  | 300000 | 0 | Мероприятие будет реализовано в 2 квартале т.г.
|  | Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области |  | 2500000
|  | Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия |  | 555000 | 0 | Мероприятие в стадии реализации
|  | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции |  | 225000 | 0 | Проведение мероприятий в рамках программы запланировано на 23 мая и 4 июля 2018 года в г.Иваново. В настоящее время идет подготовительная работа по их организации
|  | Комитет Ивановской области ЗАГС |  | 1900000 | 50000 | Мероприятие в стадии реализации
2 | Подпрограмма «Туризм» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие «Основное мероприятие "Развитие туристской инфраструктуры"» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований региона на разработку проектно-сметной документации объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках создания туристско-рекреационных кластеров» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество созданных туристско-рекреационных кластеров в Ивановской области | человек | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2 | Основное мероприятие «Популяризация туристских ресурсов Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие «Продвижение туристского потенциала Ивановской области и участие в туристских выставках» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.человек | 240.18 | 40
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.3 | Основное мероприятие «Создание системы ориентирующей туристической навигации в Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по установке знаков ориентирующей туристской навигации на территории региона» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество вновь установленных знаков туристической навигации | ед. | 15 | 2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
2. | <Подпрограмма 2> |  | ... | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## Лист3
2851500