## Лист1
Отчет о ходе реализации Программы, рублей
на 01 октября 2021 г.
N п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Объем кассовых расходов на 01.10.2021 | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный законом о бюджете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Программа "Развитие культуры и туризма в Ивановской области" | <Исполнитель> | Всего | 1276677997.31 | 830890173.16 |  | 1. Охват населения Ивановской области услугами учреждений культуры Ивановской области в расчете на 1 тысячу жителей | % | 86.61 | 64 | 1162024997.31
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 1163024997.31 | 806901938.31 |  | 2. Доля культурно-просветительных мероприятий, проведенных учреждениями культуры, в общем количестве мероприятий | % | 28.6 | 24
|  |  | кроме того, остаток средств | 1613848.36 | 1613848.36
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 1004005997.31 | 744359354.54 |  | 3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 64.2 | 65.7
|  |  | кроме того, остаток средств | 1613848.36 | 1613848.36
|  |  | - федеральный бюджет | 159019000 | 62542583.77 |  | 4. Общий объем туристского потока в Ивановскую область | тыс.чел. | 874.8 | 452.88
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 113653000 | 23988234.85
1 | Подпрограмма "Наследие" |  | Всего | 385085097.85 | 271225102.23 | [5 empty] | 358762097.85
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 359762097.85 | 258672741.64
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 347508497.85 | 247160734.13
|  |  | - федеральный бюджет | 12253600 | 11512007.51
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 25323000 | 12552360.59
1.1. | 1. Основное мероприятие "Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия" | Комитет Ивановской области по государственной охране памятников культурного наследия | Всего | 9954160 | 3522033.58
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 9954160 | 3522033.58
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 7700560 | 2010026.07
|  |  | - федеральный бюджет | 2253600 | 1512007.51 | [5 empty] | 8954160
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |  | Всего | 2253600 | 1512007.51 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Общее количество обращений о выдаче заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения | заявле- ний | 6 | 21
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2253600 | 1512007.51 |  | 2. Количество выданных заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения | заданий, разре- шений | 6 | 21
в том числе:
- областной бюджет
|  |  | - федеральный бюджет | 2253600 | 1512007.51 | [5 empty] | 2253600
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.2. | Мероприятие "Проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия" | Комитет Ивановской области по государственной охране памятников культурного наследия | Всего | 1000000 | 0 |  | 1.Количество заключений государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия | единиц | 27 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 1000000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 1000000 | 0
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.3. | Мероприятие "Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Дом-особняк. XX в., арх. Трубников" | Комитет Ивановской областиЗАГС | Всего | 6700560 | 2010026.07 | Заключен контракт от 24.03.2021 на сумму 6540000,0 руб. Срок исполнения 30.09.21. Оплата будет произведена после предоставления актов выполненных работ | 1. Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены ремонтно-реставрационные работы | единиц | 1 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6700560 | 2010026.07
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 6700560 | 2010026.07 | [5 empty] | 6700560
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.3. | Мероприятие "Проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1 Количество заключений государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия | единиц | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2 | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 242651056.4 | 165960540.14
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 217328056.4 | 153408179.55
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 217328056.4 | 153408179.55 | [5 empty] | 217328056.4
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 25323000 | 12552360.59
1.2.1 | Мероприятие «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме». |  | Всего | 206137271.97 | 147155649.14 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Число посетителей областных государственных музейных учреждений | челове к | 324600 | 255649
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 180814271.97 | 134603288.55 |  | 3. Доля музейных фондов, внесенных в электронный каталог музейных предметов | % | 32 | 23.2
|  |  | в том числе: |  |  |  | 4. Доля государственных музеев Ивановской области, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ивановской области | % | 100
|  |  | - областной бюджет | 180814271.97 | 134603288.55 |  | 6. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ивановской области (по отношению к 2012 году) | % | 12.31 | 10 | 180814271.97
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 7. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 13.3 | 6.43
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 9. Количество музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях и выставках | единица | 24750 | 27785
|  |  | внебюджетное финансирование | 25323000 | 12552360.59
1.2.2 | Мероприятие "Работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации" |  | Всего | 20463784.43 | 15754891 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество музейных предметов | единиц | 975568 | 979168
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 20463784.43 | 15754891
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 20463784.43 | 15754891 | [5 empty] | 20463784.43
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.3 | Мероприятие "Реализация проектов по популяризации областных государственных музеев среди подрастающего поколения" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество разработанных музейных программ эстетического воспитания для дошкольников и детей младшего школьного возраста в областных государственных музеях | единиц | 32
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Соотношение средней заработной платы работников музеев в государственных учреждениях культуры Ивановской области к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | - | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.4 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы областных государственных музеев" |  | Всего | 16050000 | 3050000 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество государственных музеев, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 2 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 16050000 | 3050000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 16050000 | 3050000 | [5 empty] | 16050000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 85264083.94 | 63833078
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 85264083.94 | 63833078
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 85264083.94 | 63833078 | [5 empty] | 85264083.94
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки" |  | Всего | 83099129.94 | 62211476 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество посещений областных государственных библиотечных учреждений | единиц | 232100 | 86575
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 83099129.94 | 62211476 |  | 5. Количество посещений (по обслуживанию специальных групп пользователей) | единиц | 800 | 1066
|  |  | в том числе: |  |  |  | 6.Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | процент | 100.5 | 133.7
|  |  | - областной бюджет | 83099129.94 | 62211476 | [5 empty] | 83099129.94
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
[7 empty] | Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате в Ивановской области | % | -
1.3.2 | Мероприятие "Работы по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечных фондов" |  | Всего | 2164954 | 1621602 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество документов | единиц | 3119600 | 3112611
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2164954 | 1621602 |  | 2. Объем библиотечных фондов, редназначенных для хранения | единиц | - | -
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2164954 | 1621602 | [5 empty] | 2164954
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.3 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных библиотек" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество государственных библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по разработке проектно-сметных документаций | единиц | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.4 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)." |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество библиотек муниципальных образований, осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | единиц | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0 |  | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | -
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
|  |  | - федеральный бюджет | -
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки).» |  | Всего | 0 | 0 |  | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0 |  | 3. Количество библиотек Ивановской области, подключенных к сети Интернет | единиц | -
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.6 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4 | Основное мероприятие "Развитие архивного дела" | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 37215797.51 | 27909450.51
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 37215797.51 | 27909450.51
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 37215797.51 | 27909450.51 | [5 empty] | 37215797.51
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие "Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам и справочно- поисковым средствам к ним" |  | Всего | 13452117 | 9911234 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество исполненных тематических запросов | единиц | 600 | 473
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 13452117 | 9911234 |  | 2. Количество исполненных социально- правовых запросов | единиц | 5500 | 3909
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество посещений читального зала | единиц | 1900 | 754
|  |  | - областной бюджет | 13452117 | 9911234 | [5 empty] | 13452117
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.2 | Мероприятие "Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности" |  | Всего | 23763680.51 | 17998216.51 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Объем документов, принятых на постоянное хранение | единиц | 2000 | 1598
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 23763680.51 | 17998216.51 |  | 2. Количество архивных документов, сведения о которых включены в автоматизирова нную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации | единиц | 8000 | 6000
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию | единиц | 20 | 21
|  |  | - областной бюджет | 23763680.51 | 17998216.51 |  | 4. Объем хранимых документов | единиц | 1970000 | 1992106 | 23763680.51
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Соотношение средней заработной платы работников архива к средней заработной плате наемных работников Ивановской области | % | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.5 | Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 10000000 | 10000000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10000000 | 10000000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 10000000
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.5.1 | Мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек" |  | Всего | 10000000 | 10000000 |  | 1. Количество созданных муниципальных модельных библиотек | единиц | 2 | 2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10000000 | 10000000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 10000000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2 | Подпрограмма «Искусство» |  | Всего | 737572944.44 | 496194015.29
|  |  | -кроме того, остаток средств | 1613848.36 | 1613848.36
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 649242944.44 | 484758141.03 | [5 empty] | 649242944.44
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 580619944.44 | 432113716.41
|  |  | -кроме того, остаток средств | 1613848.36 | 1613848.36
|  |  | - федеральный бюджет | 68623000 | 51030576.26
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 88330000 | 11435874.26
2.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 65394077.95 | 36904859.41
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 45394077.95 | 36433058
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 45394077.95 | 36433058 | [5 empty] | 45394077.95
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 20000000 | 471801.41
2.1.1 | Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |  | Всего | 9166165 | 6874624 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество клубных формирований | единиц | 14 | 7
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 9166165 | 6874624 |  | 2. Число лиц, проводящих досуг в коллективах самодеятельного народного творчества, финансируемых из областного бюджета, на регулярной основе | человек | 500 | 435
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число коллективов самодеятельного народного творчества Ивановской области, имеющих звание «Народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества» | коллективов | 12 | 6
|  |  | - областной бюджет | 9166165 | 6874624 | [5 empty] | 9166165
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.2 | Мероприятие "Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры" |  | Всего | 46077912.95 | 20030235.41 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество объектов | единиц | 14 | 9
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 26077912.95 | 19558434 |  | 2. Число участников (посетителей) культурно-массовых мероприятий | тыс. человек | 40.1 | 25.7
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество изданных (опубликованных) материалов, содержащих образцы или отражающих деятельность носителей нематериального культурного наследия либо информацию о них | единиц | 3 | 0
|  |  | - областной бюджет | 26077912.95 | 19558434 |  | 4. Количество проведенных координационно-учебных мероприятий со специалистами сферы культуры муниципальных образований по вопросам методики народного творчества и сохранения нематериального культурного наследия | единиц | 15 | 15 | 26077912.95
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 5. Удельный вес методик и координационно-учебных мероприятий по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Ивановской области традиционной народной культуры от числа запланированных | % | 100 | 84
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 20000000 | 471801.41
2.1.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Ивановской области, занятых в сфере организации самодеятельного народного творчества, к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.4 | Мероприятие "Выплата премий Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» |  | Всего | 150000 | 0 | Мероприятие будет реализовано в 4 квартале | 1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» | человек | 5 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 150000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 150000 | 0 | [5 empty] | 150000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.5 | Мероприятие "Проведение Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" |  | Всего | 10000000 | 10000000 | Мероприятие реализовано | 1.Число зрителей, посетивших мероприятия кинофестиваля | человек | 10000 | 10000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10000000 | 10000000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 10000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 360742026.83 | 234889587.85
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 292412026.83 | 223925515
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 278832926.83 | 212955875.03 | [5 empty] | 292412026.83
|  |  | - федеральный бюджет | 13579100 | 10969639.97
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 68330000 | 10964072.85
2.2.1 | Мероприятие "Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" |  | Всего | 51633313.14 | 33633933.63 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество проведенных концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | концертов (программ) | 265 | 123
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 42633313.14 | 31452161 |  | 2. Число зрителей на выезде | человек | 34100 | 6906
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число зрителей на стационаре | человек | 17000 | 7194
|  |  | - областной бюджет | 42633313.14 | 31452161 |  | 4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий | % | 60 | 60 | 42633313.14
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 9000000 | 2181772.63
2.2.2 | Мероприятие "Показ спектаклей и иных зрелищных программ" |  | Всего | 229259266.37 | 138196625.22 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество проведенных спектаклей и иных зрелищных программ | спектаклей | 1050 | 510
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172629266.37 | 129414325 |  | 2. Число зрителей на стационаре | человек | 181500 | 92245
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число зрителей на выезде | человек | 47000 | 4740
|  |  | - областной бюджет | 172629266.37 | 129414325 |  | 4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий | % | 65 | 59.6 | 172629266.37 | 47341600
|  |  | - федеральный бюджет | [8 empty] | 44018176
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | [8 empty] | 91359776
|  |  | внебюджетное финансирование | 56630000 | 8782300.22
2.2.3 | Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности" |  | Всего | 43548264.32 | 32643717 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Эксплуатируемая площадь здания театрального комплекса | кв.м | 23417,2 | 23417,2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 43548264.32 | 32643717
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 43548264.32 | 32643717 | [5 empty] | 43548264.32
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.4 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области | % | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.5 | Мероприятие «Развитие фестивального движения» |  | Всего | 10700000 | 8000000 |  | 1. Число зрителей, посетивших мероприятия фестивалей, проводимых на территории Ивановской области | человек | 9500 | 9500
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 8000000 | 8000000 |  | 2. Число созданных видеоверсий спектаклей государственных театров Ивановской области | единиц | -
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 8000000 | 8000000 | [5 empty] | 8000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 2700000 | 0
2.2.6 | Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек" |  | Всего | 4817312 | 4817312 | Мероприятие реализовано | 1. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | % | 102 | 102
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 4817312 | 4817312 | [5 empty] | 4817312
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 337212 | 337212
|  |  | - федеральный бюджет | 4480100 | 4480100
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.7 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений» |  | Всего | 5000000 | 5000000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 5000000 | 5000000 |  | 2. Количество областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | 1
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 5000000 | 5000000 | [5 empty] | 5000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.8 | Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» |  | Всего | 9783871 | 6978000 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | % | 105.5 | 105.5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 9783871 | 6978000 | [5 empty] | 9783871
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 684871 | 488460.03
|  |  | - федеральный бюджет | 9099000 | 6489539.97
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.9 | Мероприятие «Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и искусства Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
|  |  | - федеральный бюджет | -
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.10 | Мероприятие «Создание спектаклей и иных зрелищных программ» |  | Всего | 6000000 | 5620000 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество созданных спектаклей (театральных постановок) | единиц | 5 | 2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6000000 | 5620000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 6000000 | 5620000 | [5 empty] | 6000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.11 | Мероприятие «Проведение мероприятий по соблюдению требований охранной безопасности областных государственных учреждений культуры» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований охранной безопасности областных государственных учреждений культуры | единиц
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3. | Основное мероприятие "Создание и укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и поощрение лучших работников и организаций в сфере культуры» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 32401075 | 18983810.93
|  |  | -кроме того, остаток средств | 1613848.36 | 1613848.36
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 32401075 | 18983810.93
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 18357075 | 5412476.65 | [5 empty] | 32401075
|  |  | -кроме того, остаток средств | 1613848.36 | 1613848.36
|  |  | - федеральный бюджет | 14044000 | 13571334.28
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры | единиц
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0 |  | 2.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | %
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.2 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | человек
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0 |  | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | %
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.3 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" |  | Всего | 15101075 | 14592832.29 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | человек | 90.3 | 90.3
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 15101075 | 14592832.29 | [5 empty] | 15101075
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 1057075 | 1021498.01
|  |  | - федеральный бюджет | 14044000 | 13571334.28
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.4 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культурно-досугового типа" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Число учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы | единиц | - | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | - | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.5 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области" |  | Всего | 17300000 | 4390978.64 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 3 | 0
|  |  | -кроме того, остаток средств | 1613848.36 | 1613848.36
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 17300000 | 4390978.64
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 17300000 | 4390978.64 | [5 empty] | 17300000
|  |  | -кроме того, остаток средств | 1613848.36 | 1613848.36
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.6 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку проектной документации на строительство учреждений культуры" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших мероприятия по разработке проектных документаций на новое строительство | единиц | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.4 | Основное мероприятие «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 232023705 | 173994583.5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 232023705 | 173994583.5
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 232023705 | 173994583.5 | [5 empty] | 232023705
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области" |  | Всего | 232023705 | 173994583.5 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | 100 | 99.1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 232023705 | 173994583.5
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 232023705 | 173994583.5 | [5 empty] | 232023705
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.5 | Основное мероприятие «Поддержка творчески одаренных детей» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 172416 | 172416
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172416 | 172416
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 172416 | 172416 | [5 empty] | 172416
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.5.1 | Мероприятие "Организация и обеспечение оздоровления в региональном творческом лагере юных и молодых художников «Волжский художник» обучающихся рганизаций дополнительного образования и студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор в сфере изобразительного искусства" |  | Всего | 172416 | 172416 |  | 1. Численность обучающихся | человек | 10 | 10
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172416 | 172416 |  | 2.Уровень удовлетворенности граждан государственной услугой | % | 95 | 95
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 172416 | 172416 | [5 empty] | 172416
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.6 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами» |  | Всего | 3205340.66 | 1603077.54
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 3205340.66 | 1603077.54
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3205340.66 | 1603077.54 | [5 empty] | 3205340.66
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.6.1 | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами" |  | Всего | 3165340.66 | 1603077.54 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество проведенных мероприятий | мероприятий | 15 | 10
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 3165340.66 | 1603077.54
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3165340.66 | 1603077.54
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
|  | Правительство Ивановской области |  | 898540 | 267059.36 | [5 empty] | 898540
|  | Департамент культуры и туризма Ивановской области |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | Департамент внутренней политики Ивановской области |  | 100000 | 0 | Мероприятие «Бал прессы» не проводилось в связи со сложной эпидемиологической обстановкой |  |  |  |  | 100000
|  | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области |  | 208500 | 48800 | В связи с распространением COVID-19 торжественные мероприятия не проводились, средства были израсходованы только на закупку наградных товаров к профессионнальным праздникам: "День машиностроителя", "День химика", "День работников текстильной и легкой промышленности" |  |  |  |  | 208500
|  | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области |  | 140000 | 0 | Проведение мероприятия запланировано на октябрь 2021 г. |  |  |  |  | 140000
|  | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  | 1818300.66 | 1287218.18 | Плановое значение показателя планируется достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составидо 70.8% от годового значения |  |  |  |  | 1818300.66
2.6.2 | Мероприятие «Выплата премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» | Департамент внутренней политики Ивановской области | Всего | 40000 | 0 | Мероприятие планируется к реализации в 4 квартале | 1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» | человек | 4 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 40000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 40000 | 0 | [5 empty] | 40000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.6.3 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Иваново-Вознесенской губернии» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество проведенных мероприятий | мероприятий | - | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
|  | Департамент культуры и туризма Ивановской области |  | -
|  | Департамент образования Ивановской области |  | -
|  | Департамент здравоохранения Ивановской области |  | -
|  | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  | -
|  | Департамент внутренней политики Ивановской области |  | -
|  | Департамент спорта Ивановской области |  | -
|  | комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия |  | -
|  | комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции |  | -
|  | комитет Ивановской области ЗАГС |  | -
2.7 | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 36559033 | 20963664.1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 36559033 | 20963664.1
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2559133 | 1467456.87 | [5 empty] | 36559033
|  |  | - федеральный бюджет | 33999900 | 19496207.23
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.7.1 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)» |  | Всего | 36559033 | 20963664.1 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество построенных, (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности | единиц | 5 | 2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 36559033 | 20963664.1 | [5 empty] | 36559033
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2559133 | 1467456.87
|  |  | - федеральный бюджет | 33999900 | 19496207.23
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.8. | Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая культура» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 6000000 | 6000000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6000000 | 6000000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 6000000 | 6000000 | [5 empty] | 6000000
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.8.1 | Мероприятие «Создание виртуальных концертных залов» |  | Всего | 6000000 | 6000000 |  | 1.Количество созданных виртуальных концертных залов | единиц | 2 | 2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6000000 | 6000000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет |  | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 6000000 | 6000000 | [5 empty] | 6000000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.10. | Основное мероприятие «Региональный проект "Творческие люди» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 1075270 | 1068167.6
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 1075270 | 1068167.6 | [5 empty] | 1075270
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 75270 | 74772.82
|  |  | - федеральный бюджет | 1000000 | 993394.78
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.10.1 | Мероприятие «Обучение работников культуры Ивановской области в Центрах непрерывного образования» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) | человек | 474 | 463
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0 | [5 empty] | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.10.2 | Мероприятие «Получение грантов любительскими творческими коллективами» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единиц | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.10.3 | Мероприятие « Вовлечение волонтеров Ивановской области в программу "Волонтеры культуры» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) | человек | 275 | 275
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0 | [5 empty] | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.10.4 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)» |  | Всего | 645162 | 645162 | Мероприятие реализовано | 1.Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры | единиц | 6 | 6
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 645162 | 645162 | [5 empty] | 645162
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 45162 | 45162
|  |  | - федеральный бюджет | 600000 | 600000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.10.5 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)» |  | Всего | 430108 | 423005.6 |  | 1.Количество денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | человек | 8 | 8
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 430108 | 423005.6 | [5 empty] | 430108
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 30108 | 29610.82
|  |  | - федеральный бюджет | 400000 | 393394.78
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3 | Подпрограмма «Туризм» |  | Всего | 154019955.02 | 65084904
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 154019955.02 | 65084904 | [5 empty] | 154019955.02
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 75877555.02 | 65084904
|  |  | - федеральный бюджет | 78142400 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие "Развитие туристской инфраструктуры" |  | Всего | 84024086.02 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 84024086.02 | 0 | [5 empty] | 84024086.02
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 5881686.02 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 78142400 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований региона на разработку проектно-сметной документации объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках создания туристско-рекреационных кластеров» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество созданных туристско-рекреационных кластеров в Ивановской области | человек | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.1.2 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристических кластеров» | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 84024086.02 | 0 | Объект "Создание обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г.Кинешма в рамках создания туристского кластера "Малые города Ивановской области" введен в эксплуатацию 21.01.2021 г. в установленные Соглашением сроки. Потребность в бюджетных средствах в 2021 году отсутствует | 1.Количество введенных в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров | ед | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 84024086.02 | 0 | [5 empty] | 84024086.02
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 5881686.02 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 78142400 | 0
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2 | Основное мероприятие «Популяризация туристских ресурсов Ивановской области» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 69995869 | 65084904
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 69995869 | 65084904 | [5 empty] | 69995869
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 69995869 | 65084904
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие «Продвижение туристского потенциала Ивановской области и участие в туристских выставках» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество туристических выставок, в которых принял участие регион | ед. | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2.2 | Мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" на продвижение туристического потенциала Ивановской области» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 50006385 | 49009385 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество разработанных автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" рекламно-информационных материалов | ед. | не менее 20 | 63
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 50006385 | 49009385 |  | 2.Количество организованных автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Ивановской области | ед. | не менее 11 | 18
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 50006385 | 49009385 | [5 empty] | 50006385
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2.3 | Мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" на финансовое обеспечение организации ее текущей деятельности» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 19989484 | 16075519 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество созданных автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" концепций мероприятий по событийному туризму для подачи на грантовую поддержку в Министерство культуры Российской Федерации | ед. | не менее 3 | 5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 19989484 | 16075519
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 19989484 | 16075519 | [5 empty] | 19989484
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.3 | Основное мероприятие «Создание системы ориентирующей туристической навигации в Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по установке знаков ориентирующей туристской навигации на территории региона» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество вновь установленных знаков туристической навигации | ед. | 5 | 2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.4. | Основное мероприятие «Включение малых городов и исторических поселений Ивановской области в туристские кластеры региона» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.4.1 | Мероприятие «Развитие туризма в малых городах и исторических поселениях Ивановской области» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество муниципалитетов Ивановской области, включенных в состав туристских кластеров | ед. | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.4.2 | Мероприятие «Повышение туристического потенциала малых городов и исторических поселений Ивановской области» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество проведенных мероприятий в малых городах и исторических поселениях Ивановской области | ед. | не менее 25 | 18
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование

## Лист3
2851500

## Лист2
прпыт рпспртьсп