|  | УТВЕРЖДЕНО Губернатор Ивановской области_____________ С.С. Воскресенский |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

(Цифровая культура)

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровая культура | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эрмиш И.Г., заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса социальной сферы Ивановской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Гусева С.В., первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области-статс-секретарь |  |  |
| Администратор регионального проекта | Суханова Л.В., начальник отдела развития профессионального искусства и художественного образования Департамента культуры и туризма Ивановской области |  |  |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области № 455-п от 06.12.2017 Государственная программа Ивановской области «Развитие образования Ивановской области», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области № 450-п от 13.11.2013 |  |  |

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта

| Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания не менее 10 виртуальных концертных залов и не менее 3 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим итогом ) | Основной | 1 | 01.01.2018 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом) | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц) | Дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в городах Российской Федерации |  |  |  |
| 1.1. | Создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры Ивановской области | 01.12.2019 далее - ежегодно |  | В 2019 созданы и открыты 3 виртуальных концертных зала в муниципальных образованиях Ивановской области. Ежегодно подаются заявки на создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры Ивановской области. |
| 2. | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере |  |  |  |
| 2.1. | Организация онлайн-трансляций мероприятий Ивановской области, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.12.2019 далее - ежегодно |  | С 2019 по 2024 годы организовано 7 онлайн-трансляций значимых мероприятий региона, размещаемых на портале «Культура.РФ». |
| 2.2. | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 01.12.2019 далее - ежегодно |  | С 2019 по 2024 годы создано3 мультимедиа-гида по экспозициям и виртуальным выставочным проектам в государственных музеях Ивановской области, при посещении которых возможно получение информации с использованием технологии дополненной реальности. |
| 2.3. | Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотек | 01.12.2019 далее - ежегодно |  | С 2019 по 2024 годы оцифрованы 196 книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в городах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры Ивановской области | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области) | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| 1.1.1.1 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | бюджет Ивановской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| 1.1.4. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация онлайн-трансляций мероприятий Ивановской области, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1. | бюджет Ивановской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3.1. | бюджет Ивановской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.1. | бюджет Ивановской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области) |  | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Ивановской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта Ивановской области

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Гусева С.В. | Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области – статс-секретарь | Трофимова Н.В., член Правительства Ивановской области - директорДепартамента культуры и туризма Ивановской области | 60% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Суханова Л.В. | Начальник отдела развития профессионального искусства и художественного образования Департамента культуры и туризма Ивановской области | Трофимова Н.В., член Правительства Ивановской области - директор Департамента культуры и туризма Ивановской области | 30% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Руководитель регионального проекта | Гусева С.В. | Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области – статс-секретарь | Трофимова Н.В., член Правительства Ивановской области - директорДепартамента культуры и туризма Ивановской области | 30% |

Приложение №1.

План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Результат: Созданы виртуальные концертные залы в учреждениях культуры Ивановской области | 01.02.2019 | 31.12. 2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (ПК) (КРП) |
| 1.1. | Мероприятие: Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры Ивановской области | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 1.1.1 | Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 1.1.2. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 15.06.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 1.1.3. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | 15.06.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | 25.06.2019 10.05.2020 10.05.2021 10.05.2022 10.05.2023 10.05.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 1.1.4. | Муниципальными образованиями предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2012 01.12.2023 01.12.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 2. | Результат: Организованы онлайн-трансляции значимых мероприятий региона, размещаемых на портале «Культура.РФ». | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2012 01.12.2023 01.12.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 2.1. | Мероприятие: Сформирована и направлена заявка на организацию онлайн-трансляции значимых мероприятий региона, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 2.2. | Мероприятие: Организация онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни региона | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 3. | Результат: Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и виртуальным выставочным проектам в государственных музеях Ивановской области | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 3.1. | Мероприятие: Сформирована и направлена заявка на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и виртуальным выставочным проектам в государственных музеях Ивановской области | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура» | (КРП) |
| 4. | Результат: Оцифрованы 196 книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Культурная среда» | (КРП) |
| 4.1. | Мероприятие: Сформирована и направлена заявка на отбор книжных памятников для оцифровки и проведение работ по оцифровке | 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.07.2024 | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Отчет об исполнении регионального проекта «Культурная среда» | (КРП) |