## Лист1
Отчет о ходе реализации Программы, рублей
по состоянию на 01.10.2018 г.
N п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Объем кассовых расходов на 01.10.2018 | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный законом о бюджете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Программа "Культура Ивановской области" | <Исполнитель> | Всего | 986413614.32 | 704525168.02 |  | 1. Охват населения Ивановской области услугами учреждений культуры Ивановской области в расчете на 1 тысячу жителей | % | 86.4 | 64.8
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 900913614.32 | 674519481.14 |  | 2. Доля культурно-просветительных мероприятий, проведенных учреждениями культуры, в общем количестве мероприятий | % | 28.3 | 21.3
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 869445814.32 | 658352788.94 |  | 3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 35.25 | 63.5
|  |  | - федеральный бюджет | 31467800 | 16166692.2 |  | 4. Общий объем туристского потока в Ивановскую область | тыс.чел. | 777.2 | 582.7
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 85500000 | 30005686.88
1 | Подпрограмма "Наследие" |  | Всего | 297709964.11 | 221185059.5 | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 284209964.11 | 216145421.93
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 281216864.11 | 214055786.14
|  |  | - федеральный бюджет | 2993100 | 2089635.79
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 | 5039637.57
1.1. | 1. Основное мероприятие «Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения» | Комитет Ивановской области по государственной охране памятников культурного наследия | Всего | 2552200 | 1731916.49 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2552200 | 1731916.49
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 2552200 | 1731916.49
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |  | Всего | 2552200 | 1731916.49 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Общее количество обращений о выдаче заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения | заявле- ний | 6 | 33
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2552200 | 1731916.49 |  | 2. Количество выданных заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения | заданий, разре- шений | 6 | 33
в том числе:
- областной бюджет
|  |  | - федеральный бюджет | 2552200 | 1731916.49 | [5 empty] | 2552200
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2 | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» |  | Всего | 185066418.3 | 136330866.87 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 171566418.3 | 131291229.3
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 171566418.3 | 131291229.3
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 | 5039637.57
1.2.1 | Мероприятие «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме». |  | Всего | 128437740.9 | 90253846.47 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Число посетителей областных государственных музейных учреждений | челове к | 324600 | 312622
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 114937740.9 | 85214208.9 |  | 2. Доля индивидуальных посещений областных государственных музейных учреждений | % | 42.7 | 40.8
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Доля музейных фондов, внесенных в электронный каталог музейных предметов | % | 28 | 25
|  |  | - областной бюджет | 114937740.9 | 85214208.9 |  | 4. Доля государственных музеев Ивановской области, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ивановской области | % | 80 | 75 | 114937740.9
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 5. Количество виртуальных выставок в государственных музеях Ивановской области, созданных при поддержке областного бюджета | единиц | 12 | 14
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 6. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ивановской области (по отношению к 2012 году) | % | 12.1 | 11.8
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 | 5039637.57 |  | 7. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 13 | 12
[7 empty] | 8. Число посещений музейных учреждений Ивановской области на 1 жителя | посещений на 1 жителя в год | 0.321 | 0.24
1.2.2 | Мероприятие "Работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации" |  | Всего | 14500000 | 10913533 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество музейных предметов | единиц | 964200 | 968913
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 14500000 | 10913533
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 14500000 | 10913533
|  |  | - федеральный бюджет | [7 empty] | 14500000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.3 | Мероприятие "Реализация проектов по популяризации областных государственных музеев среди подрастающего поколения" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество разработанных музейных программ эстетического воспитания для дошкольников и детей младшего школьного возраста в областных государственных музеях | единиц | 32
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 27648100 | 20682910 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Соотношение средней заработной платы работников музеев в государственных учреждениях культуры Ивановской области к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 102
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 27648100 | 20682910
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 27648100 | 20682910 | [5 empty] | 27648100
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.4 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы областных государственных музеев" |  | Всего | 14480577.4 | 14480577.4 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество государственных музеев, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 2 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 14480577.4 | 14480577.4
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 14480577.4 | 14480577.4 | [5 empty] | 14480577.4
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  | Всего | 76179612.77 | 57083883.3 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 76179612.77 | 57083883.3
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 75738712.77 | 56726164
|  |  | - федеральный бюджет | 440900 | 357719.3
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки" |  | Всего | 58289114.77 | 43120344 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество посещений областных государственных библиотечных учреждений | единиц | 231000 | 169745
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 58289114.77 | 43120344 |  | 2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ивановской области (по сравнению с предыдущим годом), в том числе включенных в Сводный электронный каталог России | % | 1.2 | 0.9
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Доля инвалидов по зрению в Ивановской области, которые являются арегистрированными пользователями Ивановской областной специальной библиотеки для слепых | % | 41.8 | 69.76
|  |  | - областной бюджет | 58289114.77 | 43120344 |  | 7. Доля библиотечной литературы, оставленной на дом, к общему количеству фондов | % | 57.7 | 35.97 | 58289114.77
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
[7 empty] | Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате в Ивановской области | % | -
1.3.2 | Мероприятие "Работы по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечных фондов" |  | Всего | 2000000 | 1496630 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество документов | единиц | 3119600 | 3126284
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2000000 | 1496630 |  | 2. Объем библиотечных фондов, редназначенных для хранения | единиц | 3119600 | 3126284
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2000000 | 1496630 | [5 empty] | 2000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.3 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных библиотек" |  | Всего | 2140000 | 2140000 |  | 1. Количество государственных библиотек, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 2 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2140000 | 2140000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2140000 | 2140000 | [5 empty] | 2140000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.4 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований" |  | Всего | 383361 | 332713 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество библиотек муниципальных образований, осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | единиц | 135 | 95
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 383361 | 332713 |  | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 102.1 | 102.1 | 383361
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 66361 | 57593.67
|  |  | - федеральный бюджет | 317000 | 275119.33
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.5 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" |  | Всего | 149837 | 99891.3 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Доля областных и муниципальных библиотек, подключенных к единой региональной информационной межбиблиотечной сети | % | 25.55 | 18
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 149837 | 99891.3 |  | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 102.1 | 102.1 | 149837
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 25937 | 17291.33
|  |  | - федеральный бюджет | 123900 | 82599.97
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.6 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 13217300 | 9894305 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | 100 | 103
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 13217300 | 9894305
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 13217300 | 9894305 | [5 empty] | 13217300
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4 | Основное мероприятие "Развитие архивного дела" |  | Всего | 33911733.04 | 26038392.84 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 33911733.04 | 26038392.84
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 33911733.04 | 26038392.84
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие "Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам и справочно- поисковым средствам к ним" |  | Всего | 10633958.2 | 8281658 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество исполненных тематических запросов | единиц | 800 | 556
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10633958.2 | 8281658 |  | 2. Количество исполненных социально- правовых запросов | единиц | 5500 | 5050
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество посещений читального зала | единиц | 1500 | 1937
|  |  | - областной бюджет | 10633958.2 | 8281658 | [5 empty] | 10633958.2
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.2 | Мероприятие "Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности" |  | Всего | 17488560 | 12951660 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Объем документов, принятых на постоянное хранение | единиц | 2000 | 2543
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 17488560 | 12951660 |  | 2. Количество архивных документов, сведения о которых включены в автоматизирова нную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации | единиц | 8000 | 6310
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию | единиц | 20 | 25
|  |  | - областной бюджет | 17488560 | 12951660 |  | 4. Объем хранимых документов | единиц | 1950000 | 1963037 | 17488560
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 3827430 | 2843290 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Соотношение средней заработной платы работников архива к средней заработной плате наемных работников Ивановской области | % | 100 | 99.8
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 3827430 | 2843290
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3827430 | 2843290 | [5 empty] | 3827430
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.4 | Мероприятие " Обеспечение работ по устранению нарушений пожарной безопасности в государственном бюджетном учреждении Ивановской области "Государственный архив Ивановской области" |  | Всего | 1961784.84 | 1961784.84 |  | 1. Количество установленных и введенных в эксплуатацию систем пожарной безопасности в зданиях государственного бюджетного учреждения Ивановской области "Государственный архив Ивановской области", соответствующих нормативным требованиям | единиц | 4 | 4
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 1961784.84 | 1961784.84
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 1961784.84 | 1961784.84 | [5 empty] | 1961784.84
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2 | Подпрограмма «Искусство» |  | Всего | 688703650.21 | 483340108.52
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 616703650.21 | 458374059.21
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 588228950.21 | 444297002.8
|  |  | - федеральный бюджет | 28474700 | 14077056.41
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 72000000 | 24966049.31
2.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации» |  | Всего | 60294433.05 | 36142396.32 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 40294433.05 | 32300130.05
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 40294433.05 | 32300130.05
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 20000000 | 3842266.27
2.1.1 | Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |  | Всего | 6262488.06 | 4811864.06 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество клубных формирований | единиц | 14 | 14
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6262488.06 | 4811864.06 |  | 2. Число лиц, проводящих досуг в коллективах самодеятельного народного творчества, финансируемых из областного бюджета, на регулярной основе | человек | 500 | 500
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число коллективов самодеятельного народного творчества Ивановской области, имеющих звание «Народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества» | коллективов | 12 | 12
|  |  | - областной бюджет | 6262488.06 | 4811864.06 | [5 empty] | 6262488.06
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.2 | Мероприятие "Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры" |  | Всего | 38659444.99 | 17366433.26 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество объектов | единиц | 14 | 11
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 18659444.99 | 13524166.99 |  | 2. Число участников (посетителей) культурно-массовых мероприятий | тыс. человек | 40 | 44
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество изданных (опубликованных) материалов, содержащих образцы или отражающих деятельность носителей нематериального культурного наследия либо информацию о них | единиц | 1 | 1
|  |  | - областной бюджет | 18659444.99 | 13524166.99 |  | 4. Количество проведенных координационно-учебных мероприятий со пециалистами сферы культуры муниципальных образований по вопросам методики народного творчества и сохранения нематериального культурного наследия | единиц | 15 | 13 | 18659444.99
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 5. Удельный вес методик и координационно-учебных мероприятий по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Ивановской области традиционной народной культуры от числа запланированных | % | 100 | 87
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 20000000 | 3842266.27
2.1.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 5222500 | 3964099 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Ивановской области, занятых в сфере организации самодеятельного народного творчества, к средней заработной платы в Ивановской области | % | 100 | 108
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 5222500 | 3964099
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 5222500 | 3964099 | [5 empty] | 5222500
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.4 | Мероприятие "Выплата премий Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» |  | Всего | 150000 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» | человек | 5 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 150000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 150000 | 0 | [5 empty] | 150000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.5 | Мероприятие "Проведение Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" |  | Всего | 10000000 | 10000000 | Мероприятие реализовано | 1.Число зрителей, посетивших мероприятия кинофестиваля | человек | 10000 | 10000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10000000 | 10000000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 10000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие театрального и исполнительского искусства» |  | Всего | 322881227.72 | 217518436.51
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 270881227.72 | 196394653.47
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 250664027.72 | 184082442.77
|  |  | - федеральный бюджет | 20217200 | 12312210.7
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 52000000 | 21123783.04
2.2.1 | Мероприятие "Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" |  | Всего | 39074889.55 | 28892152.55 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество проведенных концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | концертов (программ) | 265 | 203
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 31074889.55 | 22521819 |  | 2. Число зрителей на выезде | человек | 34100 | 25100
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число зрителей на стационаре | человек | 17000 | 12000
|  |  | - областной бюджет | 31074889.55 | 22521819 |  | 4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий | % | 45 | 45 | 31074889.55
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 8000000 | 6370333.55
2.2.2 | Мероприятие "Показ спектаклей и иных зрелищных программ" |  | Всего | 143272221 | 90119654.49 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество проведенных спектаклей и иных зрелищных программ | спектаклей | 1050 | 699
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 101972221 | 75366205 |  | 2. Число зрителей на стационаре | человек | 161100 | 123346
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число зрителей на выезде | человек | 45000 | 33035
|  |  | - областной бюджет | 101972221 | 75366205 |  | 4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий | % | 45 | 46.75 | 101972221
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 41300000 | 14753449.49
2.2.3 | Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности" |  | Всего | 33434460.06 | 24005635 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Эксплуатируемая площадь здания театрального комплекса | кв.м | 23417,2 | 23417.2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 33434460.06 | 24005635
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 33434460.06 | 24005635 | [5 empty] | 33434460.06
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.4 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 42990768.86 | 32130997 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области | % | 100 | 104
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 42990768.86 | 32130997
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 42990768.86 | 32130997 | [5 empty] | 42990768.86
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.5 | Мероприятие «Развитие фестивального движения» |  | Всего | 9700000 | 2047460 |  | 1. Число зрителей, посетивших мероприятия фестивалей, проводимых на территории Ивановской области | человек | 16500 | 12500
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 7000000 | 2047460
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 7000000 | 2047460 | [5 empty] | 7000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 2700000 | 0
2.2.6 | Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек" |  | Всего | 5650430 | 5650430 |  | 1. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | % | 101 | 101
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 5650430 | 5650430 | [5 empty] | 5650430
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 395530 | 395530
|  |  | - федеральный бюджет | 5254900 | 5254900
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.7 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений» |  | Всего | 32665113.25 | 27078762.47 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество проектно-сметных документаций на первоочередные ремонтные (реставрационные) работы здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области "Ивановский государственный театральный комплекс" по адресу: г. Иваново, пл. Пушкина, д. 2 | единиц | 4 | 4
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 32665113.25 | 27078762.47 |  | 2. Количество государственных тетаров Ивановской области, в которых обновлено световое и звуковое оборудование | единиц | 1 | 1
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 2 | 2
|  |  | - областной бюджет | 32665113.25 | 27078762.47 | [5 empty] | 32665113.25
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.8 | Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» |  | Всего | 11161628 | 2661628 |  | 1.Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | % | 103 | 102.5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 11161628 | 2661628 | [5 empty] | 2661628
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 781328 | 186317.3
|  |  | - федеральный бюджет | 10380300 | 2475310.7
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.9 | Мероприятие «Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и искусства Ивановской области» |  | Всего | 4931717 | 4931717 |  | 1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 102.1 | 102.1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 4931717 | 4931717 | [5 empty] | 4931717
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 349717 | 349717
|  |  | - федеральный бюджет | 4582000 | 4582000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и поощрение лучших работников и организаций в сфере культуры» |  | Всего | 34084082 | 20927895.2 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 34084082 | 20927895.2
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 25826582 | 19163049.49
|  |  | - федеральный бюджет | 8257500 | 1764845.71
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры» |  | Всего | 500000 | 100000 | Мероприятие в процессе реализации | Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры | единиц | 5 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 500000 | 100000 |  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 102.1 | 102.1
в том числе:
- областной бюджет
|  |  | - федеральный бюджет | 500000 | 100000 | [5 empty] | 500000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.2 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений" |  | Всего | 350000 | 150000 | Мероприятие в процессе реализации | Количество денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | человек | 7 | 3
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 350000 | 150000 |  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 102.1 | 102.1
в том числе:
- областной бюджет
|  |  | - федеральный бюджет | 350000 | 150000 | [5 empty] | 350000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.3 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" |  | Всего | 7965053 | 1628866.2 | Мероприятие в процессе реализации | Среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | человек | 90 | 90
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 7965053 | 1628866.2 | [5 empty] | 7965053
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 557553 | 114020.49
|  |  | - федеральный бюджет | 7407500 | 1514845.71
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.4 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культурно-досугового типа" |  | Всего | 3500000 | 3500000 | Мероприятие в процессе реализации | Число учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 3500000 | 3500000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | 3500000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.5 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области" |  | Всего | 21769029 | 15549029 | Мероприятие в процессе реализации | Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 11 | 8
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 21769029 | 15549029
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 21769029 | 15549029 | [5 empty] | 21769029
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.4 | Основное мероприятие «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» |  | Всего | 219521465 | 163940590.69 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 219521465 | 163940590.69
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 219521465 | 163940590.69
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области" |  | Всего | 219521465 | 163940590.69 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | 100 | 97
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 219521465 | 163940590.69
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 219521465 | 163940590.69 | [5 empty] | 219521465
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.5 | Основное мероприятие «Поддержка творчески одаренных детей» |  | Всего | 172416 | 172416
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172416 | 172416
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 172416 | 172416
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.5.1 | Мероприятие "Организация и обеспечение оздоровления в региональном творческом лагере юных и молодых художников «Волжский художник» обучающихся рганизаций дополнительного образования и студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор в сфере изобразительного искусства" |  | Всего | 172416 | 172416 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Численность обучающихся | человек | 10 | 10
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172416 | 172416 |  | 2.Уровень удовлетворенности граждан государственной услугой | % | 95 | 100
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 172416 | 172416 | [5 empty] | 172416
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.6 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами» |  | Всего | 51750026.44 | 44638373.8
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 51750026.44 | 44638373.8
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 51750026.44 | 44638373.8
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.6.1 | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами" |  | Всего | 2349826.44 | 1623611.1 | Мероприятие в процессе реализации | 1. Количество проведенных мероприятий | мероприятий | 15 | 14
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2349826.44 | 1623611.1
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2349826.44 | 1623611.1 | [5 empty] | 2589100.66
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
|  | Правительство Ивановской области |  | 322300 | 164073.5
|  | Департамент внутренней политики Ивановской области |  | 100000 | 100000
|  | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области |  | 208500 | 62300
|  | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области |  | 140000 | 0
|  | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  | 1579026.44 | 1297237.6 | Плановое значение показателя планируется достигнуть к к концу года
2.6.2 | Мероприятие «Выплата премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» | Департамент внутренней политики Ивановской области | Всего | 40000 | 0 | Мероприятие будет реализовано в 4 квартале т.г. | 1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» | человек | 4 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 40000 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 40000 | 0 | [5 empty] | 40000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.6.3 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Иваново-Вознесенской губернии» |  | Всего | 49360200 | 43014762.7 |  | 1. Количество проведенных мероприятий | мероприятий | 33 | 28
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 49360200 | 43014762.7
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 49360200 | 43014762.7 | [5 empty] | 49360200
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
|  | Департамент культуры и туризма Ивановской области |  | 38914700 | 37369700 | Мероприятие в стадии реализации
|  | Департамент образования Ивановской области |  | 5635088.3 | 3858000 | Мероприятия находятся в стадии реализации: 1) составлено техническое задание на издание учебного пособия для обучающихся "Выдающиеся личности Ивановского края", проводится работа авторов; 2) разработано положение о конкурсе педагогических проектов "100 идей для развития детей"
|  | Департамент здравоохранения Ивановской области |  | 550000 | 0 | Мероприятие в стадии реализации
|  | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  | 557500 | 483951 | Плановое значение показателя планируется достигнуть к концу года
|  | Департамент внутренней политики Ивановской области |  | 300000 | 300000 | Мероприятие реализовано
|  | Департамент спорта Ивановской области |  | 2300000 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал
|  | Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия |  | 555000 | 455200 | Мероприятие в стадии реализации
|  | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции |  | 225000 | 225000
|  | Комитет Ивановской области ЗАГС |  | 322911.7 | 322911.7 | Мероприятие реализовано
2 | Подпрограмма «Туризм» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие «Основное мероприятие "Развитие туристской инфраструктуры"» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований региона на разработку проектно-сметной документации объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках создания туристско-рекреационных кластеров» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество созданных туристско-рекреационных кластеров в Ивановской области | человек | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2 | Основное мероприятие «Популяризация туристских ресурсов Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие «Продвижение туристского потенциала Ивановской области и участие в туристских выставках» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.человек | 240.18 | 189.3
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.3 | Основное мероприятие «Создание системы ориентирующей туристической навигации в Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по установке знаков ориентирующей туристской навигации на территории региона» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие в процессе реализации | 1.Количество вновь установленных знаков туристической навигации | ед. | 15 | 15
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
2. | <Подпрограмма 2> |  | ... | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## Лист3
2851500