## Лист1
Отчет о ходе реализации Программы, рублей
2019 год
N п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря 2019 года) | Объем кассовых расходов на 31.12.2019 | Пояснения причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Пояснение причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Программа "Развитие культуры и туризма в Ивановской области" | <Исполнитель> | Всего | 1020986299.13 | 1014847984.8 |  | 1. Охват населения Ивановской области услугами учреждений культуры Ивановской области в расчете на 1 тысячу жителей | % | 86.5 | 86.5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 934486299.13 | 930749230.1 |  | 2. Доля культурно-просветительных мероприятий, проведенных учреждениями культуры, в общем количестве мероприятий | % | 28.4 | 28.5
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 859753199.13 | 858693046.89 |  | 3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 37.41 | 63.5
|  |  | - федеральный бюджет | 74733100 | 72056183.21 |  | 4. Общий объем туристского потока в Ивановскую область | тыс.чел. | 800.5 | 824.6
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 86500000 | 84098754.7
1 | Подпрограмма "Наследие" |  | Всего | 308996352.38 | 307687894.06
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 295496352.38 | 295291762.05
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 292724352.38 | 292521352.38
|  |  | - федеральный бюджет | 2772000 | 2770409.67
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 | 12396132.01
1.1. | 1. Основное мероприятие "Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия" | Комитет Ивановской области по государственной охране памятников культурного наследия | Всего | 3018700 | 2814109.67
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 3018700 | 2814109.67
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 1100000 | 897000
|  |  | - федеральный бюджет | 1918700 | 1917109.67
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |  | Всего | 1918700 | 1917109.67 |  | 1. Общее количество обращений о выдаче заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения | заявле- ний | 6 | 43 | Число обращений заданиями и разрешениями на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия увеличилось за счет усиления мер административного воздействия контрольно-надзорных органов комитета и повышения гражданской позиции граждан в отношении сохранения памятников истории и культуры
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 1918700 | 1917109.67 |  | 2. Количество выданных заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения | заданий, разре- шений | 6 | 43 | Число обращений заданиями и разрешениями на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия увеличилось за счет усиления мер административного воздействия контрольно-надзорных органов комитета и повышения гражданской позиции граждан в отношении сохранения памятников истории и культуры
в том числе:
- областной бюджет
|  |  | - федеральный бюджет | 1918700 | 1917109.67
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.2. | Мероприятие "Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в исторической среде" |  | Всего | 600000 | 598000 |  | 1. Количество проектов зон охраны, разработанных в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ивановской области | единиц | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 600000 | 598000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 600000 | 598000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.3. | Мероприятие "Проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия" |  | Всего | 500000 | 299000 | Низкий процент исполнения по статье связан с длительностью проведения конкурсных мероприятий, а именно электронного аукциона, проводимого Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области, как уполномоченного органа на проведение конкурсных процедур. | 1 Количество заключений государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия | единиц | 16 | 11 | В рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы сформировано 11 заключений на 16 выявленных объектов культурного наследия
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 500000 | 299000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 500000 | 299000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2 | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» |  | Всего | 196716518.89 | 195612650.9
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 183216518.89 | 183216518.89
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 183216518.89 | 183216518.89
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 | 12396132.01
1.2.1 | Мероприятие «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме». |  | Всего | 138068423.18 | 136964555.19 | Причина отклонения: средств внебюджетных источников привлечено меньше, чем запланировано в связи с отсутствием спонсоров и партнеров | 1. Число посетителей областных государственных музейных учреждений | челове к | 324600 | 342498 | Отклонение в связи с увеличением количества выставочных проектов, реализации межмузейных выставочных проектов, открытием МВЦ
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 124568423.18 | 124568423.18 |  | 2. Доля индивидуальных посещений областных государственных музейных учреждений | % | 42.7 | 54.6 | Наибольшее количество выставочных проектов, организованных на всех площадках ИОХМ и активно востребованных зрителями, не предполагали экскурсионную музейную услугу по условиям договора с организаторами
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Доля музейных фондов, внесенных в электронный каталог музейных предметов | % | 29 | 29
|  |  | - областной бюджет | 124568423.18 | 124568423.18 |  | 4. Доля государственных музеев Ивановской области, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ивановской области | % | 90 | 100
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 5. Количество виртуальных выставок в государственных музеях Ивановской области, созданных при поддержке областного бюджета | единиц | 14 | 15
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 6. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ивановской области (по отношению к 2012 году) | % | 12.2 | 12.2
|  |  | внебюджетное финансирование | 13500000 | 12396132.01 |  | 7. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 13.1 | 13.1
[7 empty] | 8. Число посещений музейных учреждений Ивановской области на 1 жителя | посещений на 1 жителя в год | 0.322 | 0.322
1.2.2 | Мероприятие "Работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации" |  | Всего | 18539432.19 | 18539432.19 |  | 1. Количество музейных предметов | единиц | 964200 | 973190 | Отклонение в связи с активной собирательской деятельностью музеев
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 18539432.19 | 18539432.19
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 18539432.19 | 18539432.19
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.3 | Мероприятие "Реализация проектов по популяризации областных государственных музеев среди подрастающего поколения" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество разработанных музейных программ эстетического воспитания для дошкольников и детей младшего школьного возраста в областных государственных музеях | единиц | 32
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 34908663.52 | 34908663.52 |  | 1.Соотношение средней заработной платы работников музеев в государственных учреждениях культуры Ивановской области к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | 100 | 106.8 | Превышение показателя за счет оптимизации численности сотрудников и увеличения объема выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход деятельности
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 34908663.52 | 34908663.52
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 34908663.52 | 34908663.52
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.4 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы областных государственных музеев" |  | Всего | 5200000 | 5200000 |  | 1.Количество государственных музеев, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 2 | 2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 5200000 | 5200000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 5200000 | 5200000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  | Всего | 76172565.59 | 76172565.59
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 76172565.59 | 76172565.59
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 75319265.59 | 75319265.59
|  |  | - федеральный бюджет | 853300 | 853300
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки" |  | Всего | 59269544 | 59269544 |  | 1. Количество посещений областных государственных библиотечных учреждений | единиц | 231000 | 237553 | Перевыполнение показателя за счет активизации работы по проведению мероприятий, увеличения количества внеплановых мероприятий
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 59269544 | 59269544 |  | 2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ивановской области (по сравнению с предыдущим годом), в том числе включенных в Сводный электронный каталог России | % | 1.25 | 1.25
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Доля инвалидов по зрению в Ивановской области, которые являются арегистрированными пользователями Ивановской областной специальной библиотеки для слепых | % | 41.8 | 41.8
|  |  | - областной бюджет | 59269544 | 59269544 |  | 4. Доля библиотечной литературы, оставленной на дом, к общему количеству фондов | % | 57.7 | 57.7
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 5. Количество посещений (по обслуживанию специальных групп пользователей" | единиц | 800 | 800
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
[7 empty] | Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате в Ивановской области | % | -
1.3.2 | Мероприятие "Работы по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечных фондов" |  | Всего | 2164954 | 2164954 |  | 1. Количество документов | единиц | 3119600 | 3117725 | Отклонение в связи со списанием ветхого фонда и удорожанием стоимости книг
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2164954 | 2164954 |  | 2. Объем библиотечных фондов, редназначенных для хранения | единиц | 3119600 | 3117725
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 2164954 | 2164954
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.3 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных библиотек" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество государственных библиотек, в которых проведены ремонтные работы | единиц | - | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.4 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)." |  | Всего | 324946 | 324946 |  | 1. Количество библиотек муниципальных образований, осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | единиц | 135 | 135
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 324946 | 324946 |  | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 102.2 | 102.2
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 22746 | 22746
|  |  | - федеральный бюджет | 302200 | 302200
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки).» |  | Всего | 592581 | 592581 |  | 1. Доля областных и муниципальных библиотек, подключенных к единой региональной информационной межбиблиотечной сети | % | 25.56 | 25.56
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 592581 | 592581 |  | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 102.2 | 102.2
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 41481 | 41481
|  |  | - федеральный бюджет | 551100 | 551100
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.3.6 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 13820540.59 | 13820540.59 |  | 1. Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | 100 | 124.5 | Превышение показателя за счет оптимизации численности сотрудников
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 13820540.59 | 13820540.59
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 13820540.59 | 13820540.59
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4 | Основное мероприятие "Развитие архивного дела" |  | Всего | 33088567.9 | 33088567.9
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 33088567.9 | 33088567.9
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 33088567.9 | 33088567.9
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие "Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам и справочно- поисковым средствам к ним" |  | Всего | 10633958 | 10633958 |  | 1. Количество исполненных тематических запросов | единиц | 800 | 736 | Отклонение вызвано тем, что количество запросов органов власти в 2019 году было меньше предполагаемого количества
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10633958 | 10633958 |  | 2. Количество исполненных социально- правовых запросов | единиц | 5500 | 5752 | Количество поступивших запросов отделений ПФР превысило предполагаемое количество.
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество посещений читального зала | единиц | 1500 | 2677 | Наблюдается повышенный интерес пользователей к архивным документам в первую очередь к документам генеалогического характера
|  |  | - областной бюджет | 10633958 | 10633958
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.2 | Мероприятие "Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности" |  | Всего | 18003779.9 | 18003779.9 |  | 1. Объем документов, принятых на постоянное хранение | единиц | 2000 | 2881 | Показатель перевыполнен в связи с внеплановым приемом документов постоянного срока хранения Правительства Ивановской области
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 18003779.9 | 18003779.9 |  | 2. Количество архивных документов, сведения о которых включены в автоматизирова нную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации | единиц | 8000 | 8060 | Перевыполнение в связи с тем, что введены заголовки по 3 архивным фондам дореволюционного периода
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию | единиц | 20 | 39 | Подготовлено больше отдельных дел членами межведомственной комиссии
|  |  | - областной бюджет | 18003779.9 | 18003779.9 |  | 4. Объем хранимых документов | единиц | 1950000 | 1968089
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 4450830 | 4450830 |  | 1. Соотношение средней заработной платы работников архива к средней заработной плате наемных работников Ивановской области | % | 100 | 100.9
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 4450830 | 4450830
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 4450830 | 4450830
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.4.4 | Мероприятие " Обеспечение работ по устранению нарушений пожарной безопасности в государственном бюджетном учреждении Ивановской области "Государственный архив Ивановской области" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество установленных и введенных в эксплуатацию систем пожарной безопасности в зданиях государственного бюджетного учреждения Ивановской области "Государственный архив Ивановской области", соответствующих нормативным требованиям | единиц | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2 | Подпрограмма «Искусство» |  | Всего | 701390960.9 | 696561104.89
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 628390960.9 | 624858482.2
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 556429860.9 | 555572708.66
|  |  | - федеральный бюджет | 71961100 | 69285773.54
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 73000000 | 71702622.69
2.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации» |  | Всего | 62441034.59 | 50471939.5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 42441034.59 | 42441034.59
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 42441034.59 | 42441034.59
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 20000000 | 8030904.91
2.1.1 | Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |  | Всего | 6721277.22 | 6721277.22 |  | 1. Количество клубных формирований | единиц | 14 | 14
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6721277.22 | 6721277.22 |  | 2. Число лиц, проводящих досуг в коллективах самодеятельного народного творчества, финансируемых из областного бюджета, на регулярной основе | человек | 500 | 500
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число коллективов самодеятельного народного творчества Ивановской области, имеющих звание «Народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества» | коллективов | 12 | 12
|  |  | - областной бюджет | 6721277.22 | 6721277.22
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.2 | Мероприятие "Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры" |  | Всего | 40132128.22 | 28163033.13 | Причина отклонения: средств внебюджетных источников привлечено меньше, чем запланировано в связи с отсутствием спонсоров и партнеров | 1. Количество объектов | единиц | 14 | 14
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 20132128.22 | 20132128.22 |  | 2. Число участников (посетителей) культурно-массовых мероприятий | тыс. человек | 40 | 47.8
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Количество изданных (опубликованных) материалов, содержащих образцы или отражающих деятельность носителей нематериального культурного наследия либо информацию о них | единиц | 1 | 1
|  |  | - областной бюджет | 20132128.22 | 20132128.22 |  | 4. Количество проведенных координационно-учебных мероприятий со пециалистами сферы культуры муниципальных образований по вопросам методики народного творчества и сохранения нематериального культурного наследия | единиц | 15 | 15
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 5. Удельный вес методик и координационно-учебных мероприятий по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Ивановской области традиционной народной культуры от числа запланированных | % | 100 | 100
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 20000000 | 8030904.91
2.1.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 5237629.15 | 5237629.15 |  | 1. Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Ивановской области, занятых в сфере организации самодеятельного народного творчества, к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | 100 | 109.2 | Превышение показателя за счет оптимизации численности сотрудников и увеличения объема выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход деятельности
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 5237629.15 | 5237629.15
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 5237629.15 | 5237629.15
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.4 | Мероприятие "Выплата премий Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» |  | Всего | 150000 | 150000 |  | 1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» | человек | 5 | 5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 150000 | 150000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 150000 | 150000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.5 | Мероприятие "Проведение Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" |  | Всего | 10200000 | 10200000 |  | 1.Число зрителей, посетивших мероприятия кинофестиваля | человек | 10000 | 10000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10200000 | 10200000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 10200000 | 10200000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств» |  | Всего | 309823783.47 | 320495501.25
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 256823783.47 | 256823783.47
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 236773383.47 | 236773383.47
|  |  | - федеральный бюджет | 20050400 | 20050400
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 53000000 | 63671717.78
2.2.1 | Мероприятие "Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" |  | Всего | 40508509 | 41961519.4 |  | 1. Количество проведенных концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | концертов (программ) | 265 | 265
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 32008509 | 32008509 |  | 2. Число зрителей на выезде | человек | 34100 | 34100
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число зрителей на стационаре | человек | 17000 | 17000
|  |  | - областной бюджет | 32008509 | 32008509 |  | 4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий | % | 45 | 45
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 8500000 | 9953010.4
2.2.2 | Мероприятие "Показ спектаклей и иных зрелищных программ" |  | Всего | 147601326.09 | 159520033.47 |  | 1.Количество проведенных спектаклей и иных зрелищных программ | спектаклей | 1050 | 1050
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 105801326.09 | 105801326.09 |  | 2. Число зрителей на стационаре | человек | 168100 | 168100
|  |  | в том числе: |  |  |  | 3. Число зрителей на выезде | человек | 49000 | 49000
|  |  | - областной бюджет | 105801326.09 | 105801326.09 |  | 4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий | % | 45 | 55 | Превышение показателя в связи с интересом к театральному искусству, т.к. 2019 год был объявлен в Российской Федерации Годом театра
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 41800000 | 53718707.38
2.2.3 | Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности" |  | Всего | 36075530.37 | 36075530.37 |  | 1. Эксплуатируемая площадь здания театрального комплекса | кв.м | 23417,2 | 23417.2
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 36075530.37 | 36075530.37
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 36075530.37 | 36075530.37
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.4 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 48578847.01 | 48578847.01 |  | 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области | % | 100 | 115.16 | Превышение показателя за счет оптимизации численности сотрудников и увеличения объема выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход деятельности
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 48578847.01 | 48578847.01
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 48578847.01 | 48578847.01
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.5 | Мероприятие «Развитие фестивального движения» |  | Всего | 8000000 | 5300000 |  | 1. Число зрителей, посетивших мероприятия фестивалей, проводимых на территории Ивановской области | человек | 8700 | 8700
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 5300000 | 5300000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 5300000 | 5300000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
|  |  | внебюджетное финансирование | 2700000 | 0
2.2.6 | Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек" |  | Всего | 6075700 | 6075700 |  | 1. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | % | 101.5 | 101.5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6075700 | 6075700
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 425300 | 425300
|  |  | - федеральный бюджет | 5650400 | 5650400
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.7 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений» |  | Всего | 1500000 | 1500000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 1500000 | 1500000 |  | 2. Количество областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | 1
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 1500000 | 1500000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.8 | Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» |  | Всего | 15483871 | 15483871 |  | 1.Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | % | 105 | 105
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 15483871 | 15483871
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 1083871 | 1083871
|  |  | - федеральный бюджет | 14400000 | 14400000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.9 | Мероприятие «Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и искусства Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | -
|  |  | - федеральный бюджет | -
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.10 | Мероприятие «Создание спектаклей и иных зрелищных программ» |  | Всего | 6000000 | 6000000 |  | 1.Количество созданных спектаклей (театральных постановок) | единиц | 5 | 5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 6000000 | 6000000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 6000000 | 6000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3. | Основное мероприятие "Создание и укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и поощрение лучших работников и организаций в сфере культуры» |  | Всего | 21501457 | 21030911.39
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 21501457 | 21030911.39
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 13243957 | 12779134.16
|  |  | - федеральный бюджет | 8257500 | 8251777.23
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)» |  | Всего | 537635 | 537631.2 |  | 1.Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры | единиц | 5 | 5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 537635 | 537631.2 |  | 2.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 102.2 | 102.2
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 37635 | 37634.73
|  |  | - федеральный бюджет | 500000 | 499996.47
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.2 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)» |  | Всего | 376348 | 376348 |  | 1. Количество денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | человек | 7 | 7
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 376348 | 376348 |  | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 102.2 | 102.2
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 26348 | 26348
|  |  | - федеральный бюджет | 350000 | 350000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.3 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" |  | Всего | 7965053 | 7958903.28 | Отклонение в результате определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) | 1. Среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | человек | 90.1 | 90.1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 7965053 | 7958903.28
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 557553 | 557122.52
|  |  | - федеральный бюджет | 7407500 | 7401780.76
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.4 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культурно-досугового типа" |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Число учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы | единиц | - | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | - | -
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.5 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области" |  | Всего | 11062421 | 11011428.91 | Отклонение в результате определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на конкурентных процедурах закупок | 1. Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 4 | 4
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 11062421 | 11011428.91
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 11062421 | 11011428.91
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.3.6 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку проектной документации на строительство учреждений культуры" |  | Всего | 1560000 | 1146600 | Отклонение в результате определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на конкурентных процедурах закупок | 1. Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших мероприятия по разработке проектных документаций на новое строительство | единиц | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 1560000 | 1146600
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 1560000 | 1146600
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.4 | Основное мероприятие «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» |  | Всего | 238278062.48 | 238272475.82
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 238278062.48 | 238272475.82
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 238278062.48 | 238272475.82
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области" |  | Всего | 238278062.48 | 238272475.82 |  | 1.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области | % | 100 | 99
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 238278062.48 | 238272475.82
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 238278062.48 | 238272475.82
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.5 | Основное мероприятие «Поддержка творчески одаренных детей» |  | Всего | 172416 | 172416
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172416 | 172416
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 172416 | 172416
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.5.1 | Мероприятие "Организация и обеспечение оздоровления в региональном творческом лагере юных и молодых художников «Волжский художник» обучающихся рганизаций дополнительного образования и студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор в сфере изобразительного искусства" |  | Всего | 172416 | 172416 |  | 1. Численность обучающихся | человек | 10 | 10
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 172416 | 172416 |  | 2.Уровень удовлетворенности граждан государственной услугой | % | 95 | 100
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 172416 | 172416
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.6 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами» |  | Всего | 8005390.36 | 7819585.81
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 8005390.36 | 7819585.81
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 8005390.36 | 7819585.81
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.6.1 | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами" |  | Всего | 7965390.36 | 7779585.81 |  | 1. Количество проведенных мероприятий | мероприятий | 15 | 15
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 7965390.36 | 7779585.81
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 7965390.36 | 7779585.81
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
|  | Правительство Ивановской области |  | 697700 | 655122 | Экономия образовалась по результатам проведения конкурентных закупок |  |  | 8 | 8
|  | Департамент культуры и туризма Ивановской области |  | 5300000 | 5300000
|  | Департамент внутренней политики Ивановской области |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 1 | 1
|  | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области |  | 208500 | 66200 | Помещения для проведения торжественных мероприятий предоставлялись на безвозмездной основе |  |  | 2 | 2
|  | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области |  | 140000 | 140000 |  |  |  | 1 | 1
|  | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  | 1519190.36 | 1518263.81 | Экономия образовалась по результатам исполнения контрактов и проведения конкурентных закупок (запрос котировок) |  |  | 8 | 8
2.6.2 | Мероприятие «Выплата премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» | Департамент внутренней политики Ивановской области | Всего | 40000 | 40000 |  | 1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» | человек | 4 | 4
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 40000 | 40000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 40000 | 40000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.6.3 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Иваново-Вознесенской губернии» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество проведенных мероприятий | мероприятий | - | -
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
|  | Департамент культуры и туризма Ивановской области |  | -
|  | Департамент образования Ивановской области |  | -
|  | Департамент здравоохранения Ивановской области |  | -
|  | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  | -
|  | Департамент внутренней политики Ивановской области |  | -
|  | Департамент спорта Ивановской области |  | -
|  | комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия |  | -
|  | комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции |  | -
|  | комитет Ивановской области ЗАГС |  | -
2.7 | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» |  | Всего | 44508817 | 41638275.12
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 44508817 | 41638275.12
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3115617 | 2914678.81
|  |  | - федеральный бюджет | 41393200 | 38723596.31
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.7.1 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)» |  | Всего | 44508817 | 41638275.12 | Отклонение в результате определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на конкурентных процедурах закупок | 1.Количество построенных, (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности | единиц | 6 | 6
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 44508817 | 41638275.12
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3115617 | 2914678.81
|  |  | - федеральный бюджет | 41393200 | 38723596.31
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.8. | Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая культура» |  | Всего | 2260000 | 2260000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2260000 | 2260000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 2260000 | 2260000
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.8.1 | Мероприятие «Создание виртуальных концертных залов» |  | Всего | 2260000 | 2260000 |  | 1.Количество созданных виртуальных концертных залов | единиц | 3 | 3
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 2260000 | 2260000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет |  | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 2260000 | 2260000
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.9. | Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга на территориях муниципальных образований Ивановской области» |  | Всего | 14400000 | 14400000
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 14400000 | 14400000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 14400000 | 14400000
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.9.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на создание условий для организации досуга» |  | Всего | 14400000 | 14400000 |  | 1.количество мероприятий, проведенных на территориях городских общественных пространств, на которых созданы условия для организации досуга | единиц | не менее 5 | 5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 14400000 | 14400000
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 14400000 | 14400000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3 | Подпрограмма «Туризм» |  | Всего | 10598985.85 | 10598985.85
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10598985.85 | 10598985.85
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 10598985.85 | 10598985.85
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие «Основное мероприятие "Развитие туристской инфраструктуры"» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований региона на разработку проектно-сметной документации объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках создания туристско-рекреационных кластеров» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество созданных туристско-рекреационных кластеров в Ивановской области | человек | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2 | Основное мероприятие «Популяризация туристских ресурсов Ивановской области» |  | Всего | 10598985.85 | 10598985.85
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 10598985.85 | 10598985.85
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 10598985.85 | 10598985.85
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие «Продвижение туристского потенциала Ивановской области и участие в туристских выставках» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.человек | 283.1 | 268.7 | Отклонение связано с популярностью однодневных туров и туров выходного дня
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2.2 | Мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" на продвижение туристического потенциала Ивановской области» |  | Всего | 7090500 | 7090500 |  | 1.Количество разработанных автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" рекламно-информационных материалов | ед. | не менее 1 | 5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 7090500 | 7090500 |  | 2.Количество организованных автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Ивановской области | ед. | не менее 1 | 2
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 7090500 | 7090500
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2.3 | Мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" на финансовое обеспечение организации ее текущей деятельности» |  | Всего | 3508485.85 | 3508485.85 |  | 1.Количество созданных автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" концепций мероприятий по событийному туризму для подачи на грантовую поддержку в Министерство культуры Российской Федерации | ед. | не менее 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 3508485.85 | 3508485.85
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 3508485.85 | 3508485.85
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.3 | Основное мероприятие «Создание системы ориентирующей туристической навигации в Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по установке знаков ориентирующей туристской навигации на территории региона» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество вновь установленных знаков туристической навигации | ед. | 10 | 6 | Субсидии из областного бюджета не выделяются; установка знаков ориентирующей навигации осуществляется за счет средств муниципалитета
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.4. | Основное мероприятие «Развитие туризма в малых городах и исторических поселениях Ивановской области (г. Кинешма, г.п. Плес, г.п. Юрьевец)» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.4.1 | Мероприятие «Создание туристически привлекательных территорий» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Количество реализованных проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений Ивановской области * | ед. | 3 | 5
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
в том числе:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.4.1 | Мероприятие «Развитие туристических маршрутов» |  | Всего | 0 | 0 |  | 1.Прирост туристического потока * | тыс.чел | 35 | 38
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0 |  | в том числе:
|  |  | в том числе: |  |  |  | в г. Кинешме * | тыс.чел | 20 | 25
|  |  | - областной бюджет |  |  |  | в г.п. Плес * | тыс.чел | 10 | 8
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | в г.п. Юрьевец * | тыс.чел | 5 | 5
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
2. | <Подпрограмма 2> |  | ... | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
* Целевые показатели будут достигнуты при условии выделения дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

## Лист3
2851500

## Лист2
прпыт рпспртьсп